## Huong dan
Đề tài: Hệ thống quản lý giao hàng (ASP.NET Core 8, MySQL) ¦ Thành viên: Trần Phương Hạo ¦ 27 story, 106 điểm, 6 sprint x 14 ngày
Các sheet trong file
- Tong hop: số story, điểm, giờ, thời gian và năng lực của từng sprint.
- WBS: cấu trúc 3 cấp (Sprint > Story PB01-PB27 > 3 task con: Phân tích và thiết kế, Lập trình, Kiểm thử), có điểm, giờ công, Start/Finish, người phụ trách, ưu tiên và tiêu chí chấp nhận.
- Gantt: biểu đồ Gantt của toàn bộ WBS theo ngày (12 tuần).
- Resources: danh sách thành viên.
- Sprint 1 ... Sprint 6: burndown chart của từng sprint (đường Lý tưởng, Kế hoạch theo WBS, Thực tế).
Cách cập nhật burndown thực tế
Mỗi ngày của sprint, điền số điểm còn lại vào cột 'Thực tế' (ô vàng) trong sheet Sprint tương ứng; biểu đồ tự cập nhật.
Giả định (chỉnh ở đầu sheet WBS)
- Ngày bắt đầu 26/10/2026; mỗi sprint 14 ngày theo đề bài; 8 giờ/ngày; làm việc T2-T6.
- 4 giờ cho mỗi điểm; chia 20% thiết kế, 60% lập trình, 20% kiểm thử. Các con số này là ước lượng, không có trong backlog.
- Kế hoạch sắp xếp task tuần tự vì nhóm chỉ có một thành viên.
- File kế hoạch cùng nội dung ở dạng MS Project XML (GiaoHang_KeHoach_DuAn.xml) đã mở được bằng ProjectLibre.

## Tong hop
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH 6 SPRINT
Sprint | Số story | Điểm | Giờ KH | Bắt đầu | Kết thúc (timebox) | Xong theo KH | Năng lực (giờ) | Dư/thiếu (giờ)
Sprint 1 | 3 | 13 | 52 | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 2026-11-03 | 80 | 28
Sprint 2 | 5 | 19 | 76 | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 2026-11-20 | 80 | 4
Sprint 3 | 6 | 20 | 80 | 2026-11-23 | 2026-12-06 | 2026-12-04 | 80 | 0
Sprint 4 | 5 | 19 | 76 | 2026-12-07 | 2026-12-20 | 2026-12-18 | 80 | 4
Sprint 5 | 3 | 18 | 72 | 2026-12-21 | 2027-01-03 | 2026-12-31 | 80 | 8
Sprint 6 | 5 | 17 | 68 | 2027-01-04 | 2027-01-17 | 2027-01-14 | 80 | 12
Tổng | 27 | 106 | 424 |  |  |  | 480 | 56
Formulas:
Năng lực (giờ) = NETWORKDAYS([Bắt đầu],[Kết thúc (timebox)])*WBS!$F2

## WBS
WBS - HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO HÀNG
Ngày bắt đầu: | 2026-10-26 | Độ dài Sprint (ngày): | 14 | Giờ/ngày: | 8
Giờ/điểm: | 4 | % Thiết kế: | 20% | % Lập trình: | 60% | % Kiểm thử: | 20%
WBS | Level | Task Name | Sprint | Điểm | Work (giờ) | Duration (ngày) | Start | Finish | Resource Names | Ưu tiên | Tiêu chí / ghi chú (từ Sprint backlog) | Giờ lũy kế trước task (trong sprint)
1 | 1 | Sprint 1 | 1 | 13 | 52 | 6.5 | 2026-10-26 | 2026-11-08 | Trần Phương Hạo
1.1 | 2 | PB01 - Khởi tạo dự án .NET 8 + MySQL | 1 | 5 | 20 | 2.5 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Trần Phương Hạo | Must | dotnet run chạy được; migration tạo CSDL MySQL (Pomelo); có README hướng dẫn chạy
1.1.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB01 | 1 |  | 4 | 0.5 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Trần Phương Hạo |  |  | 0
1.1.2 | 3 | Lập trình PB01 | 1 |  | 12 | 1.5 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Trần Phương Hạo |  |  | 4
1.1.3 | 3 | Kiểm thử PB01 | 1 |  | 4 | 0.5 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Trần Phương Hạo |  |  | 16
1.2 | 2 | PB02 - Đăng nhập và phân quyền theo vai trò | 1 | 5 | 20 | 2.5 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | Trần Phương Hạo | Must | ASP.NET Core Identity; seed 4 vai trò + tài khoản mẫu; vào trang không đủ quyền bị chặn
1.2.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB02 | 1 |  | 4 | 0.5 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Trần Phương Hạo |  |  | 20
1.2.2 | 3 | Lập trình PB02 | 1 |  | 12 | 1.5 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Trần Phương Hạo |  |  | 24
1.2.3 | 3 | Kiểm thử PB02 | 1 |  | 4 | 0.5 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Trần Phương Hạo |  |  | 36
1.3 | 2 | PB03 - Quản lý tài khoản nhân viên | 1 | 3 | 12 | 1.5 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | Trần Phương Hạo | Must | Admin thêm/sửa/khóa tài khoản; không cho tự khóa chính mình
1.3.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB03 | 1 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Trần Phương Hạo |  |  | 40
1.3.2 | 3 | Lập trình PB03 | 1 |  | 7.2 | 0.9 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | Trần Phương Hạo |  |  | 42.4
1.3.3 | 3 | Kiểm thử PB03 | 1 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Trần Phương Hạo |  |  | 49.6
2 | 1 | Sprint 2 | 2 | 19 | 76 | 9.5 | 2026-11-09 | 2026-11-22 | Trần Phương Hạo
2.1 | 2 | PB04 - Nhận mã đơn hàng từ website bán hàng (API) | 2 | 5 | 20 | 2.5 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | Trần Phương Hạo | Must | POST /api/orders + API key; mã trùng/sai trả lỗi; đơn mới ở trạng thái Chưa nhận; test bằng Postman
2.1.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB04 | 2 |  | 4 | 0.5 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Trần Phương Hạo |  |  | 0
2.1.2 | 3 | Lập trình PB04 | 2 |  | 12 | 1.5 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | Trần Phương Hạo |  |  | 4
2.1.3 | 3 | Kiểm thử PB04 | 2 |  | 4 | 0.5 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Trần Phương Hạo |  |  | 16
2.2 | 2 | PB05 - Gửi yêu cầu giao hàng đến nhận hàng từ công ty | 2 | 3 | 12 | 1.5 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Trần Phương Hạo | Must | Danh sách đơn Chưa nhận; chọn nhân viên đi lấy; lưu thời điểm và người gửi yêu cầu
2.2.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB05 | 2 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Trần Phương Hạo |  |  | 20
2.2.2 | 3 | Lập trình PB05 | 2 |  | 7.2 | 0.9 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Trần Phương Hạo |  |  | 22.4
2.2.3 | 3 | Kiểm thử PB05 | 2 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Trần Phương Hạo |  |  | 29.6
2.3 | 2 | PB06 - Cập nhật trạng thái đơn hàng tuần tự | 2 | 3 | 12 | 1.5 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | Trần Phương Hạo | Must | Không nhảy cóc/lùi trạng thái; lưu lịch sử người đổi, thời gian; dùng chung cho các story sau
2.3.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB06 | 2 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Trần Phương Hạo |  |  | 32
2.3.2 | 3 | Lập trình PB06 | 2 |  | 7.2 | 0.9 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | Trần Phương Hạo |  |  | 34.4
2.3.3 | 3 | Kiểm thử PB06 | 2 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | Trần Phương Hạo |  |  | 41.6
2.4 | 2 | PB07 - Quản lý bảng báo giá | 2 | 3 | 12 | 1.5 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Trần Phương Hạo | Must | Thêm/sửa/ẩn dòng giá; khoảng giá không chồng lấn; có ngày áp dụng
2.4.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB07 | 2 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | Trần Phương Hạo |  |  | 44
2.4.2 | 3 | Lập trình PB07 | 2 |  | 7.2 | 0.9 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Trần Phương Hạo |  |  | 46.4
2.4.3 | 3 | Kiểm thử PB07 | 2 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | Trần Phương Hạo |  |  | 53.6
2.5 | 2 | PB08 - Kiểm tra hàng hóa | 2 | 5 | 20 | 2.5 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | Trần Phương Hạo | Must | Căn cứ chọn phương tiện và mức giá; validate số > 0; chỉ nhập cho đơn đã có yêu cầu lấy hàng
2.5.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB08 | 2 |  | 4 | 0.5 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | Trần Phương Hạo |  |  | 56
2.5.2 | 3 | Lập trình PB08 | 2 |  | 12 | 1.5 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | Trần Phương Hạo |  |  | 60
2.5.3 | 3 | Kiểm thử PB08 | 2 |  | 4 | 0.5 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Trần Phương Hạo |  |  | 72
3 | 1 | Sprint 3 | 3 | 20 | 80 | 10 | 2026-11-23 | 2026-12-06 | Trần Phương Hạo
3.1 | 2 | PB09 - Đề xuất, chọn phương tiện giao hàng | 3 | 3 | 12 | 1.5 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | Trần Phương Hạo | Should | Gợi ý theo trọng lượng, kích thước, khoảng cách; cho đổi thủ công; dùng danh mục PB15
3.1.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB09 | 3 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | Trần Phương Hạo |  |  | 0
3.1.2 | 3 | Lập trình PB09 | 3 |  | 7.2 | 0.9 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | Trần Phương Hạo |  |  | 2.4
3.1.3 | 3 | Kiểm thử PB09 | 3 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | Trần Phương Hạo |  |  | 9.6
3.2 | 2 | PB10 - Đưa ra mức giá theo bảng báo giá | 3 | 3 | 12 | 1.5 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | Trần Phương Hạo | Must | Tự tính giá từ đặc điểm hàng; hiển thị chi tiết phí; báo lỗi khi không có dòng giá phù hợp
3.2.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB10 | 3 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | Trần Phương Hạo |  |  | 12
3.2.2 | 3 | Lập trình PB10 | 3 |  | 7.2 | 0.9 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | Trần Phương Hạo |  |  | 14.4
3.2.3 | 3 | Kiểm thử PB10 | 3 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | Trần Phương Hạo |  |  | 21.6
3.3 | 2 | PB11 - Nhập thông tin gói hàng | 3 | 3 | 12 | 1.5 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | Trần Phương Hạo | Must | SĐT đúng định dạng VN (10 số); mã hàng khớp mã đơn; lưu xong chuyển Đã nhận - Chưa giao
3.3.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB11 | 3 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | Trần Phương Hạo |  |  | 24
3.3.2 | 3 | Lập trình PB11 | 3 |  | 7.2 | 0.9 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | Trần Phương Hạo |  |  | 26.4
3.3.3 | 3 | Kiểm thử PB11 | 3 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | Trần Phương Hạo |  |  | 33.6
3.4 | 2 | PB12 - Khai báo thông số kèm theo | 3 | 3 | 12 | 1.5 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | Trần Phương Hạo | Must | Chọn Thu tiền thì bắt buộc nhập số tiền > 0; hàng dễ vỡ/trị giá ghi nhận riêng
3.4.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB12 | 3 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | Trần Phương Hạo |  |  | 36
3.4.2 | 3 | Lập trình PB12 | 3 |  | 7.2 | 0.9 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | Trần Phương Hạo |  |  | 38.4
3.4.3 | 3 | Kiểm thử PB12 | 3 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Trần Phương Hạo |  |  | 45.6
3.5 | 2 | PB15 - Quản lý danh mục loại hàng, tuyến xe, phương tiện | 3 | 3 | 12 | 1.5 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | Trần Phương Hạo | Must | Loại hàng: gói nhỏ, bọc van, bọc, bao, thùng, bao PB, hộp thùng, tivi, laptop, CPU, xe...
3.5.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB15 | 3 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Trần Phương Hạo |  |  | 48
3.5.2 | 3 | Lập trình PB15 | 3 |  | 7.2 | 0.9 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | Trần Phương Hạo |  |  | 50.4
3.5.3 | 3 | Kiểm thử PB15 | 3 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | Trần Phương Hạo |  |  | 57.6
3.6 | 2 | PB16 - Phân loại hàng hóa theo kích cỡ và tuyến xe | 3 | 5 | 20 | 2.5 | 2026-12-02 | 2026-12-04 | Trần Phương Hạo | Must | Gán loại hàng + tuyến xe; gợi ý theo kích thước; danh sách gói theo tuyến xe
3.6.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB16 | 3 |  | 4 | 0.5 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | Trần Phương Hạo |  |  | 60
3.6.2 | 3 | Lập trình PB16 | 3 |  | 12 | 1.5 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | Trần Phương Hạo |  |  | 64
3.6.3 | 3 | Kiểm thử PB16 | 3 |  | 4 | 0.5 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | Trần Phương Hạo |  |  | 76
4 | 1 | Sprint 4 | 4 | 19 | 76 | 9.5 | 2026-12-07 | 2026-12-20 | Trần Phương Hạo
4.1 | 2 | PB13 - Nhận tiền gửi thường (thu khi giao hàng) | 4 | 3 | 12 | 1.5 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | Trần Phương Hạo | Must | Chỉ áp dụng gửi thường; nhập số tiền thực thu, đối chiếu số cần thu
4.1.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB13 | 4 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | Trần Phương Hạo |  |  | 0
4.1.2 | 3 | Lập trình PB13 | 4 |  | 7.2 | 0.9 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | Trần Phương Hạo |  |  | 2.4
4.1.3 | 3 | Kiểm thử PB13 | 4 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | Trần Phương Hạo |  |  | 9.6
4.2 | 2 | PB14 - Nhận tiền gửi nhanh (chuyển khoản/trực tuyến) | 4 | 5 | 20 | 2.5 | 2026-12-08 | 2026-12-10 | Trần Phương Hạo | Must | VNPay Sandbox hoặc giả lập; xác thực chữ ký callback; chưa thanh toán không được xuất giao
4.2.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB14 | 4 |  | 4 | 0.5 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | Trần Phương Hạo |  |  | 12
4.2.2 | 3 | Lập trình PB14 | 4 |  | 12 | 1.5 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | Trần Phương Hạo |  |  | 16
4.2.3 | 3 | Kiểm thử PB14 | 4 |  | 4 | 0.5 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | Trần Phương Hạo |  |  | 28
4.3 | 2 | PB17 - Phân công nhân viên giao hàng | 4 | 3 | 12 | 1.5 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | Trần Phương Hạo | Must | Chọn nhân viên giao hàng; nhân viên thấy đơn được giao trên điện thoại; lưu lịch sử phân công
4.3.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB17 | 4 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | Trần Phương Hạo |  |  | 32
4.3.2 | 3 | Lập trình PB17 | 4 |  | 7.2 | 0.9 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | Trần Phương Hạo |  |  | 34.4
4.3.3 | 3 | Kiểm thử PB17 | 4 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | Trần Phương Hạo |  |  | 41.6
4.4 | 2 | PB18 - Giao hàng thường | 4 | 5 | 20 | 2.5 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | Trần Phương Hạo | Must | Gom đơn cùng tuyến vào 1 chuyến; khi xuất phát chuyển Đã nhận - Đang giao
4.4.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB18 | 4 |  | 4 | 0.5 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | Trần Phương Hạo |  |  | 44
4.4.2 | 3 | Lập trình PB18 | 4 |  | 12 | 1.5 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | Trần Phương Hạo |  |  | 48
4.4.3 | 3 | Kiểm thử PB18 | 4 |  | 4 | 0.5 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | Trần Phương Hạo |  |  | 60
4.5 | 2 | PB23 - Lập phiếu giao hàng | 4 | 3 | 12 | 1.5 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | Trần Phương Hạo | Must | Phiếu có mã, địa chỉ, phường/xã, SĐT, tiền thu, cờ dễ vỡ/trị giá; in được
4.5.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB23 | 4 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | Trần Phương Hạo |  |  | 64
4.5.2 | 3 | Lập trình PB23 | 4 |  | 7.2 | 0.9 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | Trần Phương Hạo |  |  | 66.4
4.5.3 | 3 | Kiểm thử PB23 | 4 |  | 2.4 | 0.3 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | Trần Phương Hạo |  |  | 73.6
5 | 1 | Sprint 5 | 5 | 18 | 72 | 9 | 2026-12-21 | 2027-01-03 | Trần Phương Hạo
5.1 | 2 | PB19 - Giao hàng nhanh | 5 | 5 | 20 | 2.5 | 2026-12-21 | 2026-12-23 | Trần Phương Hạo | Must | Mỗi đơn 1 chuyến riêng; phụ phí nhanh từ bảng giá; phải thanh toán (PB14) trước khi xuất phát
5.1.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB19 | 5 |  | 4 | 0.5 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | Trần Phương Hạo |  |  | 0
5.1.2 | 3 | Lập trình PB19 | 5 |  | 12 | 1.5 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | Trần Phương Hạo |  |  | 4
5.1.3 | 3 | Kiểm thử PB19 | 5 |  | 4 | 0.5 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | Trần Phương Hạo |  |  | 16
5.2 | 2 | PB20 - Cài đặt điểm check-in trên bản đồ | 5 | 5 | 20 | 2.5 | 2026-12-23 | 2026-12-25 | Trần Phương Hạo | Must | Leaflet + OpenStreetMap; lưu vĩ độ, kinh độ, bán kính mặc định 100 m; gắn điểm vào tuyến
5.2.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB20 | 5 |  | 4 | 0.5 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | Trần Phương Hạo |  |  | 20
5.2.2 | 3 | Lập trình PB20 | 5 |  | 12 | 1.5 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | Trần Phương Hạo |  |  | 24
5.2.3 | 3 | Kiểm thử PB20 | 5 |  | 4 | 0.5 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | Trần Phương Hạo |  |  | 36
5.3 | 2 | PB21 - Tự động check-in khi qua điểm đã cài đặt | 5 | 8 | 32 | 4 | 2026-12-28 | 2026-12-31 | Trần Phương Hạo | Must | Geolocation API (HTTPS) + Haversine; 1 lần/điểm/chuyến; hạn chế: phải mở trang, không chạy nền
5.3.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB21 | 5 |  | 6.4 | 0.8 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | Trần Phương Hạo |  |  | 40
5.3.2 | 3 | Lập trình PB21 | 5 |  | 19.2 | 2.4 | 2026-12-28 | 2026-12-31 | Trần Phương Hạo |  |  | 46.4
5.3.3 | 3 | Kiểm thử PB21 | 5 |  | 6.4 | 0.8 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Trần Phương Hạo |  |  | 65.6
6 | 1 | Sprint 6 | 6 | 17 | 68 | 8.5 | 2027-01-04 | 2027-01-17 | Trần Phương Hạo
6.1 | 2 | PB22 - Khách hàng theo dõi hành trình đơn hàng | 6 | 5 | 20 | 2.5 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | Trần Phương Hạo | Must | Nhập mã đơn + SĐT; timeline check-in + bản đồ; cập nhật bằng SignalR
6.1.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB22 | 6 |  | 4 | 0.5 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | Trần Phương Hạo |  |  | 0
6.1.2 | 3 | Lập trình PB22 | 6 |  | 12 | 1.5 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | Trần Phương Hạo |  |  | 4
6.1.3 | 3 | Kiểm thử PB22 | 6 |  | 4 | 0.5 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | Trần Phương Hạo |  |  | 16
6.2 | 2 | PB24 - Giao tận nơi, xác nhận đã giao theo phiếu | 6 | 3 | 12 | 1.5 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | Trần Phương Hạo | Must | Bấm Đã giao (ghi thời gian, vị trí); có thu tiền thì hoàn tất PB13 trước; đơn chuyển Đã giao
6.2.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB24 | 6 |  | 2.4 | 0.3 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | Trần Phương Hạo |  |  | 20
6.2.2 | 3 | Lập trình PB24 | 6 |  | 7.2 | 0.9 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | Trần Phương Hạo |  |  | 22.4
6.2.3 | 3 | Kiểm thử PB24 | 6 |  | 2.4 | 0.3 | 2027-01-07 | 2027-01-07 | Trần Phương Hạo |  |  | 29.6
6.3 | 2 | PB25 - Báo giao thất bại và hoàn hàng | 6 | 3 | 12 | 1.5 | 2027-01-08 | 2027-01-11 | Trần Phương Hạo | Could | Ngoài 4 trạng thái của đề, cần hỏi giảng viên trước khi làm
6.3.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB25 | 6 |  | 2.4 | 0.3 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | Trần Phương Hạo |  |  | 32
6.3.2 | 3 | Lập trình PB25 | 6 |  | 7.2 | 0.9 | 2027-01-08 | 2027-01-11 | Trần Phương Hạo |  |  | 34.4
6.3.3 | 3 | Kiểm thử PB25 | 6 |  | 2.4 | 0.3 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | Trần Phương Hạo |  |  | 41.6
6.4 | 2 | PB26 - Tra cứu đơn hàng | 6 | 3 | 12 | 1.5 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | Trần Phương Hạo | Should | Lọc kết hợp nhiều tiêu chí; phân trang; xem lịch sử trạng thái
6.4.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB26 | 6 |  | 2.4 | 0.3 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | Trần Phương Hạo |  |  | 44
6.4.2 | 3 | Lập trình PB26 | 6 |  | 7.2 | 0.9 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | Trần Phương Hạo |  |  | 46.4
6.4.3 | 3 | Kiểm thử PB26 | 6 |  | 2.4 | 0.3 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | Trần Phương Hạo |  |  | 53.6
6.5 | 2 | PB27 - Báo cáo thống kê | 6 | 3 | 12 | 1.5 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | Trần Phương Hạo | Could | Thống kê theo trạng thái, theo ngày; tổng tiền thu; xuất Excel
6.5.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB27 | 6 |  | 2.4 | 0.3 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | Trần Phương Hạo |  |  | 56
6.5.2 | 3 | Lập trình PB27 | 6 |  | 7.2 | 0.9 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | Trần Phương Hạo |  |  | 58.4
6.5.3 | 3 | Kiểm thử PB27 | 6 |  | 2.4 | 0.3 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | Trần Phương Hạo |  |  | 65.6
|  | TỔNG DỰ ÁN |  | 106 | 424 | 53
Chữ xanh/nền vàng = dữ liệu nhập hoặc tham số (giờ/điểm và tỷ lệ là ước lượng); chữ đen = công thức. Story, điểm, ưu tiên lấy từ Sprint backlog.
Task con được xếp tuần tự trong sprint (một người làm), tính theo ngày làm việc T2-T6; Sprint 1 bắt đầu đúng ngày ở ô B2, các sprint sau cách nhau 14 ngày.
Formulas:
Start = B2+D2*([Sprint]-1)
Start = MIN([Start, row below]:H10)
Finish = [Start]+D2-1
Finish = MAX([Finish, row below]:I10)

## Gantt
GANTT CHART - HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO HÀNG
Thanh xanh đậm = Sprint, xanh vừa = Story (PB), xanh nhạt = task con. Cột xám = thứ Bảy/Chủ nhật. Nhấn nút +/- bên trái để thu gọn/mở rộng.
[5 empty] | 10/26 | [5 empty] | 11/26 | [29 empty] | 12/26 | [30 empty] | 01/27
WBS | Level | Task Name | Start | Finish | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17
1 | 1 | Sprint 1 | 2026-10-26 | 2026-11-08
1.1 | 2 | PB01 - Khởi tạo dự án .NET 8 + MySQL | 2026-10-26 | 2026-10-28
1.1.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB01 | 2026-10-26 | 2026-10-26
1.1.2 | 3 | Lập trình PB01 | 2026-10-26 | 2026-10-27
1.1.3 | 3 | Kiểm thử PB01 | 2026-10-28 | 2026-10-28
1.2 | 2 | PB02 - Đăng nhập và phân quyền theo vai trò | 2026-10-28 | 2026-10-30
1.2.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB02 | 2026-10-28 | 2026-10-28
1.2.2 | 3 | Lập trình PB02 | 2026-10-29 | 2026-10-30
1.2.3 | 3 | Kiểm thử PB02 | 2026-10-30 | 2026-10-30
1.3 | 2 | PB03 - Quản lý tài khoản nhân viên | 2026-11-02 | 2026-11-03
1.3.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB03 | 2026-11-02 | 2026-11-02
1.3.2 | 3 | Lập trình PB03 | 2026-11-02 | 2026-11-03
1.3.3 | 3 | Kiểm thử PB03 | 2026-11-03 | 2026-11-03
2 | 1 | Sprint 2 | 2026-11-09 | 2026-11-22
2.1 | 2 | PB04 - Nhận mã đơn hàng từ website bán hàng (API) | 2026-11-09 | 2026-11-11
2.1.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB04 | 2026-11-09 | 2026-11-09
2.1.2 | 3 | Lập trình PB04 | 2026-11-09 | 2026-11-10
2.1.3 | 3 | Kiểm thử PB04 | 2026-11-11 | 2026-11-11
2.2 | 2 | PB05 - Gửi yêu cầu giao hàng đến nhận hàng từ công ty | 2026-11-11 | 2026-11-12
2.2.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB05 | 2026-11-11 | 2026-11-11
2.2.2 | 3 | Lập trình PB05 | 2026-11-11 | 2026-11-12
2.2.3 | 3 | Kiểm thử PB05 | 2026-11-12 | 2026-11-12
2.3 | 2 | PB06 - Cập nhật trạng thái đơn hàng tuần tự | 2026-11-13 | 2026-11-16
2.3.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB06 | 2026-11-13 | 2026-11-13
2.3.2 | 3 | Lập trình PB06 | 2026-11-13 | 2026-11-16
2.3.3 | 3 | Kiểm thử PB06 | 2026-11-16 | 2026-11-16
2.4 | 2 | PB07 - Quản lý bảng báo giá | 2026-11-16 | 2026-11-17
2.4.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB07 | 2026-11-16 | 2026-11-16
2.4.2 | 3 | Lập trình PB07 | 2026-11-16 | 2026-11-17
2.4.3 | 3 | Kiểm thử PB07 | 2026-11-17 | 2026-11-17
2.5 | 2 | PB08 - Kiểm tra hàng hóa | 2026-11-18 | 2026-11-20
2.5.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB08 | 2026-11-18 | 2026-11-18
2.5.2 | 3 | Lập trình PB08 | 2026-11-18 | 2026-11-19
2.5.3 | 3 | Kiểm thử PB08 | 2026-11-20 | 2026-11-20
3 | 1 | Sprint 3 | 2026-11-23 | 2026-12-06
3.1 | 2 | PB09 - Đề xuất, chọn phương tiện giao hàng | 2026-11-23 | 2026-11-24
3.1.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB09 | 2026-11-23 | 2026-11-23
3.1.2 | 3 | Lập trình PB09 | 2026-11-23 | 2026-11-24
3.1.3 | 3 | Kiểm thử PB09 | 2026-11-24 | 2026-11-24
3.2 | 2 | PB10 - Đưa ra mức giá theo bảng báo giá | 2026-11-24 | 2026-11-25
3.2.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB10 | 2026-11-24 | 2026-11-24
3.2.2 | 3 | Lập trình PB10 | 2026-11-24 | 2026-11-25
3.2.3 | 3 | Kiểm thử PB10 | 2026-11-25 | 2026-11-25
3.3 | 2 | PB11 - Nhập thông tin gói hàng | 2026-11-26 | 2026-11-27
3.3.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB11 | 2026-11-26 | 2026-11-26
3.3.2 | 3 | Lập trình PB11 | 2026-11-26 | 2026-11-27
3.3.3 | 3 | Kiểm thử PB11 | 2026-11-27 | 2026-11-27
3.4 | 2 | PB12 - Khai báo thông số kèm theo | 2026-11-27 | 2026-11-30
3.4.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB12 | 2026-11-27 | 2026-11-27
3.4.2 | 3 | Lập trình PB12 | 2026-11-27 | 2026-11-30
3.4.3 | 3 | Kiểm thử PB12 | 2026-11-30 | 2026-11-30
3.5 | 2 | PB15 - Quản lý danh mục loại hàng, tuyến xe, phương tiện | 2026-12-01 | 2026-12-02
3.5.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB15 | 2026-12-01 | 2026-12-01
3.5.2 | 3 | Lập trình PB15 | 2026-12-01 | 2026-12-02
3.5.3 | 3 | Kiểm thử PB15 | 2026-12-02 | 2026-12-02
3.6 | 2 | PB16 - Phân loại hàng hóa theo kích cỡ và tuyến xe | 2026-12-02 | 2026-12-04
3.6.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB16 | 2026-12-02 | 2026-12-02
3.6.2 | 3 | Lập trình PB16 | 2026-12-03 | 2026-12-04
3.6.3 | 3 | Kiểm thử PB16 | 2026-12-04 | 2026-12-04
4 | 1 | Sprint 4 | 2026-12-07 | 2026-12-20
4.1 | 2 | PB13 - Nhận tiền gửi thường (thu khi giao hàng) | 2026-12-07 | 2026-12-08
4.1.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB13 | 2026-12-07 | 2026-12-07
4.1.2 | 3 | Lập trình PB13 | 2026-12-07 | 2026-12-08
4.1.3 | 3 | Kiểm thử PB13 | 2026-12-08 | 2026-12-08
4.2 | 2 | PB14 - Nhận tiền gửi nhanh (chuyển khoản/trực tuyến) | 2026-12-08 | 2026-12-10
4.2.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB14 | 2026-12-08 | 2026-12-08
4.2.2 | 3 | Lập trình PB14 | 2026-12-09 | 2026-12-10
4.2.3 | 3 | Kiểm thử PB14 | 2026-12-10 | 2026-12-10
4.3 | 2 | PB17 - Phân công nhân viên giao hàng | 2026-12-11 | 2026-12-14
4.3.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB17 | 2026-12-11 | 2026-12-11
4.3.2 | 3 | Lập trình PB17 | 2026-12-11 | 2026-12-14
4.3.3 | 3 | Kiểm thử PB17 | 2026-12-14 | 2026-12-14
4.4 | 2 | PB18 - Giao hàng thường | 2026-12-14 | 2026-12-16
4.4.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB18 | 2026-12-14 | 2026-12-14
4.4.2 | 3 | Lập trình PB18 | 2026-12-15 | 2026-12-16
4.4.3 | 3 | Kiểm thử PB18 | 2026-12-16 | 2026-12-16
4.5 | 2 | PB23 - Lập phiếu giao hàng | 2026-12-17 | 2026-12-18
4.5.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB23 | 2026-12-17 | 2026-12-17
4.5.2 | 3 | Lập trình PB23 | 2026-12-17 | 2026-12-18
4.5.3 | 3 | Kiểm thử PB23 | 2026-12-18 | 2026-12-18
5 | 1 | Sprint 5 | 2026-12-21 | 2027-01-03
5.1 | 2 | PB19 - Giao hàng nhanh | 2026-12-21 | 2026-12-23
5.1.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB19 | 2026-12-21 | 2026-12-21
5.1.2 | 3 | Lập trình PB19 | 2026-12-21 | 2026-12-22
5.1.3 | 3 | Kiểm thử PB19 | 2026-12-23 | 2026-12-23
5.2 | 2 | PB20 - Cài đặt điểm check-in trên bản đồ | 2026-12-23 | 2026-12-25
5.2.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB20 | 2026-12-23 | 2026-12-23
5.2.2 | 3 | Lập trình PB20 | 2026-12-24 | 2026-12-25
5.2.3 | 3 | Kiểm thử PB20 | 2026-12-25 | 2026-12-25
5.3 | 2 | PB21 - Tự động check-in khi qua điểm đã cài đặt | 2026-12-28 | 2026-12-31
5.3.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB21 | 2026-12-28 | 2026-12-28
5.3.2 | 3 | Lập trình PB21 | 2026-12-28 | 2026-12-31
5.3.3 | 3 | Kiểm thử PB21 | 2026-12-31 | 2026-12-31
6 | 1 | Sprint 6 | 2027-01-04 | 2027-01-17
6.1 | 2 | PB22 - Khách hàng theo dõi hành trình đơn hàng | 2027-01-04 | 2027-01-06
6.1.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB22 | 2027-01-04 | 2027-01-04
6.1.2 | 3 | Lập trình PB22 | 2027-01-04 | 2027-01-05
6.1.3 | 3 | Kiểm thử PB22 | 2027-01-06 | 2027-01-06
6.2 | 2 | PB24 - Giao tận nơi, xác nhận đã giao theo phiếu | 2027-01-06 | 2027-01-07
6.2.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB24 | 2027-01-06 | 2027-01-06
6.2.2 | 3 | Lập trình PB24 | 2027-01-06 | 2027-01-07
6.2.3 | 3 | Kiểm thử PB24 | 2027-01-07 | 2027-01-07
6.3 | 2 | PB25 - Báo giao thất bại và hoàn hàng | 2027-01-08 | 2027-01-11
6.3.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB25 | 2027-01-08 | 2027-01-08
6.3.2 | 3 | Lập trình PB25 | 2027-01-08 | 2027-01-11
6.3.3 | 3 | Kiểm thử PB25 | 2027-01-11 | 2027-01-11
6.4 | 2 | PB26 - Tra cứu đơn hàng | 2027-01-11 | 2027-01-12
6.4.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB26 | 2027-01-11 | 2027-01-11
6.4.2 | 3 | Lập trình PB26 | 2027-01-11 | 2027-01-12
6.4.3 | 3 | Kiểm thử PB26 | 2027-01-12 | 2027-01-12
6.5 | 2 | PB27 - Báo cáo thống kê | 2027-01-13 | 2027-01-14
6.5.1 | 3 | Phân tích và thiết kế PB27 | 2027-01-13 | 2027-01-13
6.5.2 | 3 | Lập trình PB27 | 2027-01-13 | 2027-01-14
6.5.3 | 3 | Kiểm thử PB27 | 2027-01-14 | 2027-01-14

## Resources
Resource Name | Vai trò | Max Units | Giờ/ngày
Trần Phương Hạo | Scrum Master, Developer (Fullstack) | 100% | 8
Nguồn: sheet Team trong Product Backlog.

## Sprint 1
BURNDOWN CHART - SPRINT 1
Tổng điểm KH: | 13 | Bắt đầu: | 2026-10-26 | Số ngày: | 14
Giờ KH: | 52 | Năng lực (giờ): | 80 | Dư/thiếu: | 28
Ngày | Ngày lịch | Lý tưởng | Kế hoạch theo WBS | Thực tế (điểm còn lại)
0 | Bắt đầu | 13 | 13 | 13
1 | 2026-10-26 | 12.1 | 13
2 | 2026-10-27 | 11.1 | 13
3 | 2026-10-28 | 10.2 | 8
4 | 2026-10-29 | 9.3 | 8
5 | 2026-10-30 | 8.4 | 3
6 | 2026-10-31 | 7.4 | 3
7 | 2026-11-01 | 6.5 | 3
8 | 2026-11-02 | 5.6 | 3
9 | 2026-11-03 | 4.6 | 0
10 | 2026-11-04 | 3.7 | 0
11 | 2026-11-05 | 2.8 | 0
12 | 2026-11-06 | 1.9 | 0
13 | 2026-11-07 | 0.9 | 0
14 | 2026-11-08 | 0 | 0
Thực tế: cuối mỗi ngày điền số điểm CÒN LẠI của sprint vào cột E (ô vàng); ô trống không vẽ lên biểu đồ.
Kế hoạch theo WBS: điểm của story trừ dần vào ngày story đó kết thúc theo lịch ở sheet WBS.
[6 empty] | Story | Tên story | Điểm | Kết thúc KH | Ngày thứ (KH)
[6 empty] | PB01 | Khởi tạo dự án .NET 8 + MySQL | 5 | 2026-10-28 | 3
[6 empty] | PB02 | Đăng nhập và phân quyền theo vai trò | 5 | 2026-10-30 | 5
[6 empty] | PB03 | Quản lý tài khoản nhân viên | 3 | 2026-11-03 | 9
Formulas:
Ngày lịch = D2+[Ngày]-1

## Sprint 2
BURNDOWN CHART - SPRINT 2
Tổng điểm KH: | 19 | Bắt đầu: | 2026-11-09 | Số ngày: | 14
Giờ KH: | 76 | Năng lực (giờ): | 80 | Dư/thiếu: | 4
Ngày | Ngày lịch | Lý tưởng | Kế hoạch theo WBS | Thực tế (điểm còn lại)
0 | Bắt đầu | 19 | 19 | 19
1 | 2026-11-09 | 17.6 | 19
2 | 2026-11-10 | 16.3 | 19
3 | 2026-11-11 | 14.9 | 14
4 | 2026-11-12 | 13.6 | 11
5 | 2026-11-13 | 12.2 | 11
6 | 2026-11-14 | 10.9 | 11
7 | 2026-11-15 | 9.5 | 11
8 | 2026-11-16 | 8.1 | 8
9 | 2026-11-17 | 6.8 | 5
10 | 2026-11-18 | 5.4 | 5
11 | 2026-11-19 | 4.1 | 5
12 | 2026-11-20 | 2.7 | 0
13 | 2026-11-21 | 1.4 | 0
14 | 2026-11-22 | 0 | 0
Thực tế: cuối mỗi ngày điền số điểm CÒN LẠI của sprint vào cột E (ô vàng); ô trống không vẽ lên biểu đồ.
Kế hoạch theo WBS: điểm của story trừ dần vào ngày story đó kết thúc theo lịch ở sheet WBS.
[6 empty] | Story | Tên story | Điểm | Kết thúc KH | Ngày thứ (KH)
[6 empty] | PB04 | Nhận mã đơn hàng từ website bán hàng (API) | 5 | 2026-11-11 | 3
[6 empty] | PB05 | Gửi yêu cầu giao hàng đến nhận hàng từ công ty | 3 | 2026-11-12 | 4
[6 empty] | PB06 | Cập nhật trạng thái đơn hàng tuần tự | 3 | 2026-11-16 | 8
[6 empty] | PB07 | Quản lý bảng báo giá | 3 | 2026-11-17 | 9
[6 empty] | PB08 | Kiểm tra hàng hóa | 5 | 2026-11-20 | 12
Formulas:
Ngày lịch = D2+[Ngày]-1

## Sprint 3
BURNDOWN CHART - SPRINT 3
Tổng điểm KH: | 20 | Bắt đầu: | 2026-11-23 | Số ngày: | 14
Giờ KH: | 80 | Năng lực (giờ): | 80 | Dư/thiếu: | 0
Ngày | Ngày lịch | Lý tưởng | Kế hoạch theo WBS | Thực tế (điểm còn lại)
0 | Bắt đầu | 20 | 20 | 20
1 | 2026-11-23 | 18.6 | 20
2 | 2026-11-24 | 17.1 | 17
3 | 2026-11-25 | 15.7 | 14
4 | 2026-11-26 | 14.3 | 14
5 | 2026-11-27 | 12.9 | 11
6 | 2026-11-28 | 11.4 | 11
7 | 2026-11-29 | 10 | 11
8 | 2026-11-30 | 8.6 | 8
9 | 2026-12-01 | 7.1 | 8
10 | 2026-12-02 | 5.7 | 5
11 | 2026-12-03 | 4.3 | 5
12 | 2026-12-04 | 2.9 | 0
13 | 2026-12-05 | 1.4 | 0
14 | 2026-12-06 | 0 | 0
Thực tế: cuối mỗi ngày điền số điểm CÒN LẠI của sprint vào cột E (ô vàng); ô trống không vẽ lên biểu đồ.
Kế hoạch theo WBS: điểm của story trừ dần vào ngày story đó kết thúc theo lịch ở sheet WBS.
[6 empty] | Story | Tên story | Điểm | Kết thúc KH | Ngày thứ (KH)
[6 empty] | PB09 | Đề xuất, chọn phương tiện giao hàng | 3 | 2026-11-24 | 2
[6 empty] | PB10 | Đưa ra mức giá theo bảng báo giá | 3 | 2026-11-25 | 3
[6 empty] | PB11 | Nhập thông tin gói hàng | 3 | 2026-11-27 | 5
[6 empty] | PB12 | Khai báo thông số kèm theo | 3 | 2026-11-30 | 8
[6 empty] | PB15 | Quản lý danh mục loại hàng, tuyến xe, phương tiện | 3 | 2026-12-02 | 10
[6 empty] | PB16 | Phân loại hàng hóa theo kích cỡ và tuyến xe | 5 | 2026-12-04 | 12
Formulas:
Ngày lịch = D2+[Ngày]-1

## Sprint 4
BURNDOWN CHART - SPRINT 4
Tổng điểm KH: | 19 | Bắt đầu: | 2026-12-07 | Số ngày: | 14
Giờ KH: | 76 | Năng lực (giờ): | 80 | Dư/thiếu: | 4
Ngày | Ngày lịch | Lý tưởng | Kế hoạch theo WBS | Thực tế (điểm còn lại)
0 | Bắt đầu | 19 | 19 | 19
1 | 2026-12-07 | 17.6 | 19
2 | 2026-12-08 | 16.3 | 16
3 | 2026-12-09 | 14.9 | 16
4 | 2026-12-10 | 13.6 | 11
5 | 2026-12-11 | 12.2 | 11
6 | 2026-12-12 | 10.9 | 11
7 | 2026-12-13 | 9.5 | 11
8 | 2026-12-14 | 8.1 | 8
9 | 2026-12-15 | 6.8 | 8
10 | 2026-12-16 | 5.4 | 3
11 | 2026-12-17 | 4.1 | 3
12 | 2026-12-18 | 2.7 | 0
13 | 2026-12-19 | 1.4 | 0
14 | 2026-12-20 | 0 | 0
Thực tế: cuối mỗi ngày điền số điểm CÒN LẠI của sprint vào cột E (ô vàng); ô trống không vẽ lên biểu đồ.
Kế hoạch theo WBS: điểm của story trừ dần vào ngày story đó kết thúc theo lịch ở sheet WBS.
[6 empty] | Story | Tên story | Điểm | Kết thúc KH | Ngày thứ (KH)
[6 empty] | PB13 | Nhận tiền gửi thường (thu khi giao hàng) | 3 | 2026-12-08 | 2
[6 empty] | PB14 | Nhận tiền gửi nhanh (chuyển khoản/trực tuyến) | 5 | 2026-12-10 | 4
[6 empty] | PB17 | Phân công nhân viên giao hàng | 3 | 2026-12-14 | 8
[6 empty] | PB18 | Giao hàng thường | 5 | 2026-12-16 | 10
[6 empty] | PB23 | Lập phiếu giao hàng | 3 | 2026-12-18 | 12
Formulas:
Ngày lịch = D2+[Ngày]-1

## Sprint 5
BURNDOWN CHART - SPRINT 5
Tổng điểm KH: | 18 | Bắt đầu: | 2026-12-21 | Số ngày: | 14
Giờ KH: | 72 | Năng lực (giờ): | 80 | Dư/thiếu: | 8
Ngày | Ngày lịch | Lý tưởng | Kế hoạch theo WBS | Thực tế (điểm còn lại)
0 | Bắt đầu | 18 | 18 | 18
1 | 2026-12-21 | 16.7 | 18
2 | 2026-12-22 | 15.4 | 18
3 | 2026-12-23 | 14.1 | 13
4 | 2026-12-24 | 12.9 | 13
5 | 2026-12-25 | 11.6 | 8
6 | 2026-12-26 | 10.3 | 8
7 | 2026-12-27 | 9 | 8
8 | 2026-12-28 | 7.7 | 8
9 | 2026-12-29 | 6.4 | 8
10 | 2026-12-30 | 5.1 | 8
11 | 2026-12-31 | 3.9 | 0
12 | 2027-01-01 | 2.6 | 0
13 | 2027-01-02 | 1.3 | 0
14 | 2027-01-03 | 0 | 0
Thực tế: cuối mỗi ngày điền số điểm CÒN LẠI của sprint vào cột E (ô vàng); ô trống không vẽ lên biểu đồ.
Kế hoạch theo WBS: điểm của story trừ dần vào ngày story đó kết thúc theo lịch ở sheet WBS.
[6 empty] | Story | Tên story | Điểm | Kết thúc KH | Ngày thứ (KH)
[6 empty] | PB19 | Giao hàng nhanh | 5 | 2026-12-23 | 3
[6 empty] | PB20 | Cài đặt điểm check-in trên bản đồ | 5 | 2026-12-25 | 5
[6 empty] | PB21 | Tự động check-in khi qua điểm đã cài đặt | 8 | 2026-12-31 | 11
Formulas:
Ngày lịch = D2+[Ngày]-1

## Sprint 6
BURNDOWN CHART - SPRINT 6
Tổng điểm KH: | 17 | Bắt đầu: | 2027-01-04 | Số ngày: | 14
Giờ KH: | 68 | Năng lực (giờ): | 80 | Dư/thiếu: | 12
Ngày | Ngày lịch | Lý tưởng | Kế hoạch theo WBS | Thực tế (điểm còn lại)
0 | Bắt đầu | 17 | 17 | 17
1 | 2027-01-04 | 15.8 | 17
2 | 2027-01-05 | 14.6 | 17
3 | 2027-01-06 | 13.4 | 12
4 | 2027-01-07 | 12.1 | 9
5 | 2027-01-08 | 10.9 | 9
6 | 2027-01-09 | 9.7 | 9
7 | 2027-01-10 | 8.5 | 9
8 | 2027-01-11 | 7.3 | 6
9 | 2027-01-12 | 6.1 | 3
10 | 2027-01-13 | 4.9 | 3
11 | 2027-01-14 | 3.6 | 0
12 | 2027-01-15 | 2.4 | 0
13 | 2027-01-16 | 1.2 | 0
14 | 2027-01-17 | 0 | 0
Thực tế: cuối mỗi ngày điền số điểm CÒN LẠI của sprint vào cột E (ô vàng); ô trống không vẽ lên biểu đồ.
Kế hoạch theo WBS: điểm của story trừ dần vào ngày story đó kết thúc theo lịch ở sheet WBS.
[6 empty] | Story | Tên story | Điểm | Kết thúc KH | Ngày thứ (KH)
[6 empty] | PB22 | Khách hàng theo dõi hành trình đơn hàng | 5 | 2027-01-06 | 3
[6 empty] | PB24 | Giao tận nơi, xác nhận đã giao theo phiếu | 3 | 2027-01-07 | 4
[6 empty] | PB25 | Báo giao thất bại và hoàn hàng | 3 | 2027-01-11 | 8
[6 empty] | PB26 | Tra cứu đơn hàng | 3 | 2027-01-12 | 9
[6 empty] | PB27 | Báo cáo thống kê | 3 | 2027-01-14 | 11
Formulas:
Ngày lịch = D2+[Ngày]-1