## Project Information
DELIVERY MANAGEMENT PROJECT - PROJECT INFORMATION
I. Requirements
1. Tên đề tài và mục tiêu dự án
Mục | Hạng mục | Nội dung
1.1 | Tên đề tài | Xây dựng hệ thống quản lý giao hàng (website ASP.NET Core 8, MySQL).
1.2 | Mục tiêu dự án | Xây dựng website hỗ trợ nhân viên tiếp nhận mã đơn hàng từ website bán hàng, nhận và kiểm tra hàng hóa từ công ty, báo giá, nhận tiền, phân loại hàng, giao hàng theo hình thức thường/nhanh, tự động check-in vị trí khi giao hàng, trả hàng cho khách và cập nhật trạng thái đơn hàng xuyên suốt quá trình vận chuyển.
2. Đối tượng sử dụng (Actors)
Loại | Actor | Vai trò trong hệ thống
Chính | Nhân viên tiếp nhận | Nhận mã đơn hàng, gửi yêu cầu lấy hàng, kiểm tra hàng hóa, báo giá, nhập thông tin gói hàng, phân loại hàng, phân công giao hàng, lập phiếu giao hàng.
Chính | Nhân viên giao hàng | Nhận đơn được phân công, thực hiện giao hàng, check-in vị trí tự động, thu tiền (gửi thường), giao hàng tận nơi theo phiếu, cập nhật trạng thái đơn hàng.
Chính | Khách hàng | Cung cấp thông tin nhận hàng, theo dõi hành trình và trạng thái đơn hàng, nhận hàng, thanh toán (gửi thường: khi nhận hàng; gửi nhanh: trực tuyến).
Chính (bổ sung) | Quản trị viên (Admin) | Quản lý tài khoản, bảng báo giá, danh mục loại hàng/tuyến xe/phương tiện, điểm check-in, xem báo cáo. Bổ sung ngoài đề để vận hành hệ thống.
Phụ | Website bán hàng | Gửi mã đơn hàng sang hệ thống quản lý giao hàng qua API.
Phụ | Bản đồ (Map/GPS) | Cung cấp bản đồ và vị trí để module check-in hoạt động tự động.
Phụ | Cổng chuyển khoản/thanh toán trực tuyến | Xử lý nhận tiền cho hình thức gửi nhanh.
3. Yêu cầu chức năng
Mã | Nhóm chức năng | Nội dung yêu cầu | Story liên quan
FR01 | Nhận mã đơn hàng | Sau khi nhận mã đơn hàng từ website bán hàng, nhân viên liên hệ bộ phận giao hàng đến để nhận hàng. | PB04, PB05
FR02 | Nhận hàng - Kiểm tra hàng hóa | Kiểm tra hàng hóa là nặng hay nhẹ, lớn hay nhỏ, trị giá hay thường, hàng dễ vỡ, xét khoảng cách xa gần để chọn phương tiện giao hàng và mức giá. | PB08, PB09
FR03 | Nhận hàng - Báo giá và nhập thông tin gói hàng | Đưa ra mức giá thông qua bảng báo giá; nhập tên đầy đủ khách hàng, nơi đến, số điện thoại khách hàng, mã hàng và các thông số kèm theo (hàng dễ vỡ, hàng trị giá, thu tiền -> số tiền, hàng hóa là xe). | PB07, PB10, PB11, PB12
FR04 | Nhận tiền | Gửi thường: nhận tiền khi giao hàng; Gửi nhanh: thông qua chuyển khoản hay thanh toán trực tuyến. | PB13, PB14
FR05 | Phân loại hàng | Tùy vào kích cỡ và tuyến xe, phân loại hàng hóa như: gói nhỏ, gói bọc van, bọc, bao, thùng, bao PB, hộp thùng, tivi, laptop, máy tính, CPU, xe... | PB15, PB16
FR06 | Giao hàng | Dựa vào thông tin đơn hàng chia ra hình thức: Giao hàng thường (nhiều đơn cùng 1 tuyến đường, phí thấp) và Giao hàng nhanh (đơn hàng riêng lẻ, phí cao). | PB17, PB18, PB19
FR07 | Module check-in vị trí khi giao hàng | Khi đi qua những địa điểm được cài đặt vị trí trên bản đồ, hệ thống sẽ tự động check-in, giúp khách hàng dễ theo dõi hàng của mình được vận chuyển tới đâu. | PB20, PB21, PB22
FR08 | Trả hàng cho khách | Thông qua phiếu giao hàng gồm địa chỉ, phường, xã, số điện thoại...; nhân viên giao hàng tận nơi thông qua phiếu giao hàng. | PB23, PB24, PB25
FR09 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | Trạng thái đơn hàng gồm: Chưa nhận, Đã nhận - Chưa giao, Đã nhận - Đang giao và Đã giao. | PB06
Bổ sung | Nền tảng, tra cứu, báo cáo | Đăng nhập, phân quyền, quản lý tài khoản, tra cứu đơn hàng, báo cáo thống kê (cần có để vận hành hệ thống). | PB01, PB02, PB03, PB26, PB27
4. Quy tắc nghiệp vụ
Mã | Quy tắc | Nội dung | Nguồn
BR01 | Mã đơn hợp lệ | Chỉ tiếp nhận hàng sau khi có mã đơn hàng hợp lệ từ website bán hàng. | Đề bài
BR02 | Cách tính giá | Mức giá được xác định theo bảng báo giá dựa trên trọng lượng, kích thước, giá trị, mức độ dễ vỡ và khoảng cách giao hàng. | Đề bài
BR03 | Hàng đặc biệt | Hàng dễ vỡ và hàng có khai báo trị giá phải được ghi nhận riêng trong thông tin gói hàng. | Đề bài
BR04 | Thu tiền | Gửi thường thu tiền khi giao hàng; gửi nhanh phải thanh toán qua chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến trước khi giao. | Đề bài; việc bắt buộc thanh toán TRƯỚC khi giao là giả định của nhóm
BR05 | Hình thức giao | Giao hàng thường áp dụng cho nhiều đơn cùng tuyến đường; giao hàng nhanh áp dụng cho đơn lẻ với phí cao hơn. | Đề bài
BR06 | Check-in vị trí | Việc check-in vị trí chỉ được ghi nhận tự động khi đi qua đúng địa điểm đã cài đặt trên bản đồ. | Đề bài
BR07 | Xác nhận giao hàng | Chỉ xác nhận giao hàng thành công khi có phiếu giao hàng được nhân viên giao hàng xác nhận tận nơi. | Đề bài
BR08 | Trạng thái đơn hàng | Trạng thái đơn hàng phải cập nhật tuần tự theo đúng 4 trạng thái, không bỏ qua bước trung gian. | Đề bài
5. Yêu cầu kỹ thuật
STT | Hạng mục | Công nghệ / yêu cầu
1 | Kiến trúc | Website theo kiến trúc client-server; dữ liệu đơn hàng được quản lý tập trung.
2 | Nền tảng | ASP.NET Core 8.0 (LTS), C# 12, mô hình MVC (Razor Views) kết hợp Web API để nhận mã đơn từ website bán hàng.
3 | Cơ sở dữ liệu | MySQL 8.x; truy cập bằng Entity Framework Core 8 (Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql); quản lý thay đổi bằng Migrations.
4 | Xác thực, phân quyền | ASP.NET Core Identity (Admin, Nhân viên tiếp nhận, Nhân viên giao hàng, Khách hàng).
5 | Giao diện | Bootstrap 5, responsive để nhân viên giao hàng dùng được trên điện thoại.
6 | Bản đồ, GPS | Leaflet + OpenStreetMap; Geolocation API của trình duyệt (yêu cầu HTTPS) để tự động check-in khi giao hàng.
7 | Thời gian thực | ASP.NET Core SignalR: cập nhật hành trình cho khách hàng không cần tải lại trang.
8 | Thanh toán | Kết nối chuyển khoản/thanh toán trực tuyến cho hình thức gửi nhanh (VNPay Sandbox hoặc giả lập).
9 | Công cụ | Visual Studio 2022 / VS Code, Git, Postman, MySQL Workbench.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Lê Tấn Hoàng Long | Long-6mui | Scrum Master, Developer (Fullstack)
2 | Cảnh Phước Ngưỡng Quang | quangvng123-tech | Developer (Fullstack)

## Product backlog
DELIVERY MANAGEMENT PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
1. Nền tảng hệ thống
PB01 | Khởi tạo solution ASP.NET Core 8 (MVC), kết nối MySQL bằng EF Core, layout Bootstrap 5 | 5
PB02 | Đăng nhập/đăng xuất và phân quyền theo vai trò (Admin, NV tiếp nhận, NV giao hàng, Khách hàng) | 5
PB03 | Quản lý tài khoản nhân viên (thêm, sửa, khóa, gán vai trò) | 3
2. Nhận mã đơn hàng
PB04 | Nhận mã đơn hàng từ website bán hàng qua REST API, kiểm tra mã hợp lệ/trùng | 5
PB05 | Xem danh sách mã đơn mới và gửi yêu cầu bộ phận giao hàng đến nhận hàng từ công ty | 3
3. Cập nhật trạng thái đơn hàng
PB06 | Cập nhật trạng thái đơn tuần tự: Chưa nhận, Đã nhận - Chưa giao, Đã nhận - Đang giao, Đã giao | 3
4. Nhận hàng hóa từ công ty - Kiểm tra hàng và báo giá
PB07 | Quản lý bảng báo giá (trọng lượng, kích thước, giá trị, dễ vỡ, khoảng cách; giao thường/nhanh) | 3
PB08 | Kiểm tra hàng hóa (nặng/nhẹ, lớn/nhỏ, trị giá/thường, dễ vỡ, khoảng cách) | 5
PB09 | Đề xuất và chọn phương tiện giao hàng theo đặc điểm hàng | 3
PB10 | Đưa ra mức giá cho gói hàng theo bảng báo giá | 3
5. Nhận hàng hóa từ công ty - Nhập thông tin gói hàng
PB11 | Nhập thông tin gói hàng (tên khách hàng, nơi đến, số điện thoại, mã hàng) | 3
PB12 | Khai báo thông số kèm theo (hàng dễ vỡ, hàng trị giá, thu tiền -> số tiền, hàng hóa là xe) | 3
6. Nhận hàng hóa từ công ty - Nhận tiền
PB13 | Nhận tiền theo hình thức gửi thường (thu tiền khi giao hàng) | 3
PB14 | Nhận tiền theo hình thức gửi nhanh (chuyển khoản/thanh toán trực tuyến - VNPay Sandbox) | 5
7. Phân loại hàng
PB15 | Quản lý danh mục loại hàng, tuyến xe và phương tiện | 3
PB16 | Phân loại hàng hóa theo kích cỡ và tuyến xe (gói nhỏ, bọc van, bao, thùng, tivi, laptop, CPU, xe...) | 5
8. Giao hàng
PB17 | Phân công nhân viên giao hàng cho đơn/chuyến | 3
PB18 | Giao hàng thường - gom nhiều đơn cùng 1 tuyến đường, phí thấp | 5
PB19 | Giao hàng nhanh - áp dụng cho đơn hàng riêng lẻ, phí cao | 5
9. Module check-in vị trí khi giao hàng
PB20 | Cài đặt điểm check-in (tọa độ, bán kính) theo tuyến trên bản đồ | 5
PB21 | Tự động check-in khi đi qua địa điểm đã cài đặt vị trí trên bản đồ (GPS) | 8
PB22 | Khách hàng theo dõi hàng của mình được vận chuyển tới đâu (thời gian thực) | 5
10. Trả hàng cho khách
PB23 | Lập phiếu giao hàng (địa chỉ, phường, xã, số điện thoại) | 3
PB24 | Giao hàng tận nơi và xác nhận đã giao thông qua phiếu giao hàng | 3
PB25 | Báo giao hàng thất bại và hoàn hàng | 3
11. Tra cứu và báo cáo
PB26 | Tra cứu đơn hàng theo mã, số điện thoại, trạng thái, ngày | 3
PB27 | Báo cáo thống kê đơn hàng và tiền thu | 3

## Sprint backlog
DELIVERY MANAGEMENT PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
106
Sprint 1
PB01 | Khởi tạo dự án .NET 8 + MySQL | 5 | — | Tuần 1 | Tuần 1 | — | — | — | [Must] dotnet run chạy được; migration tạo CSDL MySQL (Pomelo); có README hướng dẫn chạy
PB02 | Đăng nhập và phân quyền theo vai trò | 5 | — | Tuần 1 | Tuần 1 | — | — | — | [Must] ASP.NET Core Identity; seed 4 vai trò + tài khoản mẫu; vào trang không đủ quyền bị chặn
PB03 | Quản lý tài khoản nhân viên | 3 | — | Tuần 1 | Tuần 1 | — | — | — | [Must] Admin thêm/sửa/khóa tài khoản; không cho tự khóa chính mình
Sprint 2
PB04 | Nhận mã đơn hàng từ website bán hàng (API) | 5 | — | Tuần 2 | Tuần 3 | — | — | — | [Must] POST /api/orders + API key; mã trùng/sai trả lỗi; đơn mới ở trạng thái Chưa nhận; test bằng Postman
PB05 | Gửi yêu cầu giao hàng đến nhận hàng từ công ty | 3 | — | Tuần 2 | Tuần 3 | — | — | — | [Must] Danh sách đơn Chưa nhận; chọn nhân viên đi lấy; lưu thời điểm và người gửi yêu cầu
PB06 | Cập nhật trạng thái đơn hàng tuần tự | 3 | — | Tuần 2 | Tuần 3 | — | — | — | [Must] Không nhảy cóc/lùi trạng thái; lưu lịch sử người đổi, thời gian; dùng chung cho các story sau
PB07 | Quản lý bảng báo giá | 3 | — | Tuần 2 | Tuần 3 | — | — | — | [Must] Thêm/sửa/ẩn dòng giá; khoảng giá không chồng lấn; có ngày áp dụng
PB08 | Kiểm tra hàng hóa | 5 | — | Tuần 2 | Tuần 3 | — | — | — | [Must] Căn cứ chọn phương tiện và mức giá; validate số > 0; chỉ nhập cho đơn đã có yêu cầu lấy hàng
Sprint 3
PB09 | Đề xuất, chọn phương tiện giao hàng | 3 | — | Tuần 4 | Tuần 5 | — | — | — | [Should] Gợi ý theo trọng lượng, kích thước, khoảng cách; cho đổi thủ công; dùng danh mục PB15
PB10 | Đưa ra mức giá theo bảng báo giá | 3 | — | Tuần 4 | Tuần 5 | — | — | — | [Must] Tự tính giá từ đặc điểm hàng; hiển thị chi tiết phí; báo lỗi khi không có dòng giá phù hợp
PB11 | Nhập thông tin gói hàng | 3 | — | Tuần 4 | Tuần 5 | — | — | — | [Must] SĐT đúng định dạng VN (10 số); mã hàng khớp mã đơn; lưu xong chuyển Đã nhận - Chưa giao
PB12 | Khai báo thông số kèm theo | 3 | — | Tuần 4 | Tuần 5 | — | — | — | [Must] Chọn Thu tiền thì bắt buộc nhập số tiền > 0; hàng dễ vỡ/trị giá ghi nhận riêng
PB15 | Quản lý danh mục loại hàng, tuyến xe, phương tiện | 3 | — | Tuần 4 | Tuần 5 | — | — | — | [Must] Loại hàng: gói nhỏ, bọc van, bọc, bao, thùng, bao PB, hộp thùng, tivi, laptop, CPU, xe...
PB16 | Phân loại hàng hóa theo kích cỡ và tuyến xe | 5 | — | Tuần 4 | Tuần 5 | — | — | — | [Must] Gán loại hàng + tuyến xe; gợi ý theo kích thước; danh sách gói theo tuyến xe
Sprint 4
PB13 | Nhận tiền gửi thường (thu khi giao hàng) | 3 | — | Tuần 6 | Tuần 7 | — | — | — | [Must] Chỉ áp dụng gửi thường; nhập số tiền thực thu, đối chiếu số cần thu
PB14 | Nhận tiền gửi nhanh (chuyển khoản/trực tuyến) | 5 | — | Tuần 6 | Tuần 7 | — | — | — | [Must] VNPay Sandbox hoặc giả lập; xác thực chữ ký callback; chưa thanh toán không được xuất giao
PB17 | Phân công nhân viên giao hàng | 3 | — | Tuần 6 | Tuần 7 | — | — | — | [Must] Chọn nhân viên giao hàng; nhân viên thấy đơn được giao trên điện thoại; lưu lịch sử phân công
PB18 | Giao hàng thường | 5 | — | Tuần 6 | Tuần 7 | — | — | — | [Must] Gom đơn cùng tuyến vào 1 chuyến; khi xuất phát chuyển Đã nhận - Đang giao
PB23 | Lập phiếu giao hàng | 3 | — | Tuần 6 | Tuần 7 | — | — | — | [Must] Phiếu có mã, địa chỉ, phường/xã, SĐT, tiền thu, cờ dễ vỡ/trị giá; in được
Sprint 5
PB19 | Giao hàng nhanh | 5 | — | Tuần 8 | Tuần 9 | — | — | — | [Must] Mỗi đơn 1 chuyến riêng; phụ phí nhanh từ bảng giá; phải thanh toán (PB14) trước khi xuất phát
PB20 | Cài đặt điểm check-in trên bản đồ | 5 | — | Tuần 8 | Tuần 9 | — | — | — | [Must] Leaflet + OpenStreetMap; lưu vĩ độ, kinh độ, bán kính mặc định 100 m; gắn điểm vào tuyến
PB21 | Tự động check-in khi qua điểm đã cài đặt | 8 | — | Tuần 8 | Tuần 9 | — | — | — | [Must] Geolocation API (HTTPS) + Haversine; 1 lần/điểm/chuyến; hạn chế: phải mở trang, không chạy nền
Sprint 6
PB22 | Khách hàng theo dõi hành trình đơn hàng | 5 | — | Tuần 10 | Tuần 11 | — | — | — | [Must] Nhập mã đơn + SĐT; timeline check-in + bản đồ; cập nhật bằng SignalR
PB24 | Giao tận nơi, xác nhận đã giao theo phiếu | 3 | — | Tuần 10 | Tuần 11 | — | — | — | [Must] Bấm Đã giao (ghi thời gian, vị trí); có thu tiền thì hoàn tất PB13 trước; đơn chuyển Đã giao
PB25 | Báo giao thất bại và hoàn hàng | 3 | — | Tuần 10 | Tuần 11 | — | — | — | [Could] Ngoài 4 trạng thái của đề, cần hỏi giảng viên trước khi làm
PB26 | Tra cứu đơn hàng | 3 | — | Tuần 10 | Tuần 11 | — | — | — | [Should] Lọc kết hợp nhiều tiêu chí; phân trang; xem lịch sử trạng thái
PB27 | Báo cáo thống kê | 3 | — | Tuần 10 | Tuần 11 | — | — | — | [Could] Thống kê theo trạng thái, theo ngày; tổng tiền thu; xuất Excel